Функции Заказчика-застройщика (технического заказчика) по организации и осуществлению контроля за выполнением строительных работ

Функции Заказчика-застройщика (технического заказчика) по организации и осуществлению контроля за выполнением работ, включают:

(1) контроль исполнения договорных обязательств Участниками строительства;

(2) заключение от своего имени договоров на выполнение работ, оказание услуг, указанных в Перечне услуг (работ) выполняемых Заказчиком-застройщиком путем привлечения третьих лиц;

(3) выполнение собственными силами или силами привлеченных третьих лиц следующих работ (услуг) в отношении Объекта:

1. В части разработки ИРД (Исходно-разрешительной документации):

1.1. Обеспечение оформления разрешительной документации на производство работ (при необходимости);

1.2. Обеспечение оформления необходимых заключений от контролирующих организаций, а также Фонда;

1.3. Обеспечение оформления разрешительной документации на вырубку/пересадку зеленых насаждений(при необходимости).

2. В части управления материально-техническим снабжением:

2.1. Контроль заключения и исполнения Участниками строительства договоров на поставку материалов, в части объемов, сроков, качества поставляемых материалов;

2.1. Контроль осуществления Участниками строительства входного контроля материалов, поставляемых на Строительную площадку.

3. В части управления строительством:

3.1. Контроль за надлежащим выполнением Генеральным подрядчиком обязательств по Договору генерального подряда;

3.2. Рассмотрение и согласование документации (в том числе, документации, подтверждающей право на выполнение работ, исполнительной документации и др.) Участников строительства на предмет соответствия положениям и условиям настоящего Договора, а также проверка с точки зрения влияния на стоимость и сроки строительства;

3.3. Участие в передаче Строительной площадки Генеральному подрядчику с подписанием Акта о приеме-передаче строительной площадки;

3.4. Рассмотрение и согласование проектов производства работ;

3.5. Организация проведения регулярных совещаний по ходу выполнения Работ;

3.6. Проведение на регулярной основе инспекторских проверок хода выполнения Работ, составление дефектных ведомостей и уведомлений о дефектах, а также выдача надлежащих распоряжений Участникам строительства;

3.7. Проведение окончательного анализа соответствия комплектности Исполнительной документации, представленной Участниками строительства и ее приемка;

3.8. Ежемесячное составление списков незавершенных работ и передача данных списков Заказчику, в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным;

3.9. Подтверждение фактического завершения и организация сдачи-приемки работ Заказчику;

3.10. Проверка наличия на строительной площадке, а также полноты документации, необходимой для проведения Работ (включая, но не ограничиваясь нижеследующей документацией: проекта производства работ (ППР), технологических карт);

3.11. Осуществление контроля за соответствием строительных и иных работ, применяемых строительных деталей, изделий и материалов Ведомости объемов Работ, утвержденной Заказчиком и Фондом (при необходимости), а также российскому законодательству, строительным нормам и правилам, стандартам, техническим условиям;

3.12 Проверка наличия документов (технических паспортов, сертификатов, протоколов лабораторных испытаний), подтверждающих качество используемых при строительстве Объекта строительных деталей, изделий и материалов;

3.13. Проверка наличия необходимых лицензий и сертификатов, полученных Участниками строительства и поставщиками и необходимых для выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров в целях выполнения Работ;

3.14. Совместно с представителями Участников строительства инспектирование и проверка выполненных работ и строительных элементов, скрываемых дальнейшими работами, а также незамедлительная выдача Заказчику рекомендаций о необходимости приостановления работ, вплоть до оформления актов освидетельствования скрытых работ.

3.15. Проверка и предварительное согласование Актов о приемке выполненных работ формы № КС-2, Справок о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, представленных Участниками строительства.

3.16. Анализ хода выполнения Проекта, включая подготовку ежемесячных отчетов о ходе выполнения Проекта, с приведением сравнения фактического хода выполнения работ с согласованным графиком реализации Проекта, применительно к элементам затрат и сроков;

3.17. Участие во всех проверках, которые проводятся государственными надзорными органами и Управляющей компанией;

3.18. Отслеживание и регистрация объема и стоимости принятых и оплаченных Работ;

3.19. Обеспечение надзора за наличием и надлежащей подготовкой первичной исполнительной документации;

3.20. Обеспечение надзора за соблюдением Участниками строительства требований и указаний Фонда, а также требований и указаний Заказчика и/или Заказчика-застройщика, в отношении качества строительных работ, конструкций, изделий и материалов, используемого в процессе выполнения Работ;

3.21. Обеспечение надзора за наличием документации, подтверждающей осуществление Участниками строительства надлежащего входного контроля строительных материалов, доставляемых на строительную площадку в соответствии со СП 48.13330.2011 Свод правил. Организация строительства; надзор за своевременным устранением дефектов и недостатков, выявленных в ходе приемки определенных работ, строительных деталей и конструкций (в комплексе);

3.22. Участие во всех проверках (инспекциях), проводимых Заказчиком и Участниками строительства;

3.23. Контроль за организацией работ по предоставлению гарантий на Работы;

3.24. В процессе проведения Работ производить фотофиксацию выполнения мероприятий.

3.25. Организация проведения анализа дефектной ведомости, выдача замечаний (предписаний) об устранении выявленных недостатков (дефектов), отслеживание и контроль выполнения Участниками строительства работ по устранению выявленных недостатков (дефектов);

3.26. Отслеживание и контроль всех результатов выполненных работ, которые должны быть сданы Участниками строительства;

3.27. Контроль получения гарантий от Участников строительства в пользу Заказчика, контроль процесса подготовки исполнительных чертежей и завершения работы Участников строительства;

3.28. Контроль за соблюдением Участниками строительства установленных Договором генерального подряда процедур для выявления и устранения дефектов в течение Гарантийного периода;

3.29. Подготовка отчетов о ходе выполнении проекта.

4. В части контроля исполнения договорных обязательств Участниками строительства:

4.1. Подтверждение фактически выполненных объемов и стоимости работ, оказанных услуг Участниками строительства;

4.2. Оформление уведомлений, корреспонденции по настоящему Договору, в том числе связанных с Договором генерального подряда;

4.3. Проверка профессионального страхования возмещения ущерба Участниками строительства;

4.5. Контроль за предоставлением Участниками строительства соответствующих долговых инструментов и гарантий, а также обеспечения исполнения обязательств;

4.6. Проведение переговоров с целью достижения соответствующих договоренностей с Участниками строительства, подготовка и согласование с Заказчиком Запросов на изменение, включая Продление сроков выполнения Работ. После согласования запросов на изменение с Заказчиком подготовка и отправка уведомлений об изменениях в адрес Участников строительства;

4.7. Рассмотрение претензий Участников строительства и подготовка предложений Заказчику по минимизации их возможных негативных последствий, в соответствии с положениями и условиями соответствующих договоров;

4.8. По письменному указанию Заказчика работа с претензиями, включая подготовку претензий и их согласований с Заказчиком, а также выдача соответствующих распоряжений Участникам строительства, в соответствии с положениями и условиями заключенных договоров.

5. В части планирования и контроля работ по срокам:

5.1. Анализ детальных графиков проведения Работ, разработанных Участниками строительства на предмет их соответствия установленным Срокам выполнения Работ, направление Заказчику письменного уведомления о несоответствии сроков, приведенных в указанных графиках, Срокам выполнения Работ;

5.2. Обеспечение контроля за выполнением Работ, представление отчетов и контроль разработкой Участниками строительства перечня мероприятий, необходимых для обеспечения соблюдения сроков, предусмотренных графиками выполнения работ, включенных в договоры с Участниками строительства;

5.3. Планирование и контроль выполнения Работ по срокам, включая:

а) Анализ Графиков выполнения Работ, подготовленных Участниками строительства;

б) Анализ финансовых и ресурсных аспектов Детального графика производства работ: отчет о фактическом движении денежных средств, использовании рабочей силы, материалов, строительных машин и механизмов, изделий в соответствии с плановыми, контроль исполнения корректирующих мероприятий;

5.4. Анализ запросов Участников строительства на продление сроков, достижение договоренностей с Участниками строительства по разработке, предоставлению и исполнению графиков вхождения в установленные сроки (графиков ликвидации отставания от утвержденного графика в соответствии с Договором генерального подряда) и мерам по ускорению ведения работ, выдача надлежащих распоряжений Участникам строительства;

5.5. Рассмотрение претензий Участников строительства в отношении продления сроков, согласование результатов рассмотрения с Заказчиком, а также ведение учета задержек;

5.6. Оценка запросов на изменение, инициированных Заказчиком/Участником строительства на предмет их влияния на утвержденные сроки и стоимость реализации проекта.

6. В части контроля платежей и стоимости работ по Проекту:

6.1. Подготовка отчета по фактическому освоению денежных средств по сравнению с плановыми сроками.

6.2. Проверка инициируемых запросов на изменение стоимости Работ на предмет корректности представленных в них стоимостных расчетов.

6.3. Ведение накопительной ведомости объемов работ.

7. В части обеспечения качества выполнения работ:

7.1. Анализ и оценка планов по обеспечению качества;

7.2. Проверка наличия надлежащих свидетельство о допуске к работам и иных документов, подтверждающих право на выполнение соответствующих видов работ у Участников строительства;

7.3. Выполнение функций Технического заказчика в соответствии с условиями настоящего Договора и императивными указаниями законодательства Российской Федерации;

7.4. Участие в приемке выполненных работ, а также проведение проверок работ на предмет соблюдения требований СНиПов и иных стандартов Российской Федерации, норм и правил, а также визирование соответствующих Актов о приемке выполненных работ формы № КС-2, оформляемых Генеральным подрядчиком.

7.5. Подписание чертежей «в производство работ»;

7.6. Проведение инспекций и контроль за оформлением актов освидетельствования скрытых работ;

7.7. Проведение инспекций и контроль за оформлением актов проведения испытаний;

7.8. Внесение записей с соответствующими комментариями в журнал производства работ, по мере необходимости.